| BỘ CÔNG AN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /2026/TT-BCA |  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

Quy định phân cấp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và một số

nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2025 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2025/QH15 và Luật số 144/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định phân cấp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh.

# Chương I

# QUY ĐỊNH CHUNG

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định phân cấp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh (sau đây gọi là dự án), bao gồm:

a) Phân cấp quyết định đầu tư; thẩm quyền quyết định, thẩm định chủ trương đầu tư;

b) Trình tự, thủ tục thực hiện quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước;

c) Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

d) Thẩm quyền, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế xây dựng;

đ) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;

e) Trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Việc quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

3. Đối với các nội dung không quy định tại Thông tư này (dự án áp dụng hình thức hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình-hợp đồng EPC; thiết kế FEED; thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế…) thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, phòng cháy, chữa cháy và pháp luật khác có liên quan và của Bộ Công an.

# Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan Bộ Công an và Công an tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh.

# Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người quyết định đầu tư là Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương được Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp quyết định đầu tư.

2. Đơn vị được phân cấp quyết định đầu tư là Công an đơn vị, địa phương.

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng Bộ Công an là Cục Quản lý xây dựng và doanh trại.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương là Phòng Hậu cần hoặc đơn vị có chuyên môn về xây dựng trực thuộc Công an đơn vị, địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp công lập, được giao quản lý xây dựng.

5. Cơ quan Bộ Công an là các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan Bộ; các học viện, trường Công an nhân dân, cơ quan, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp an ninh; bệnh viện và các tổ chức khác thuộc Bộ Công an được thành lập theo quy định của pháp luật.

# 6. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoặc chủ đầu tư dự án.

# Điều 4. Nguyên tắc chung

# 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, cải cách hành chính về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong đầu tư xây dựng. Không chia nhỏ dự án để áp dụng quy định về phân cấp quyết định đầu tư tại Thông tư này.

# 2. Chỉ phê duyệt dự án sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, trừ dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương được phân cấp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng nội dung chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

# 3. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương được quyết định đầu tư hoặc phân cấp quyết định đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công an về các quyết định của mình.

# 4. Dự án có hạng mục công trình sử dụng thiết kế mẫu do Bộ Công an ban hành phải áp dụng đúng mẫu.

# 5. Công an đơn vị, địa phương và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước khi thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình an ninh theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

# 6. Tuân thủ các nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

# 7. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình an ninh phải bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng.

# Chương II

# QUY ĐỊNH CỤ THỂ

# Mục 1

# PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN; THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

# Điều 5. Nội dung, phạm vi phân cấp

# Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp Công an đơn vị, địa phương trực thuộc Bộ Công an là đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 quyết định đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng (bao gồm cả dự án thành phần, tiểu dự án có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã.

# Điều 6. Thẩm quyền quyết định, thẩm định chủ trương đầu tư

1. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau:

# a) Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Đầu tư công có sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Công an quản lý.

b) Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Đầu tư công của Công an đơn vị, địa phương sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý dành để đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP.

2. Đối với dự án không thuộc trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư công hoặc pháp luật có liên quan thì việc chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt dự án thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Thông tư này.

# 3. Cục Kế hoạch và tài chính chủ trì, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư. Trong trường hợp cần thiết, Cục Kế hoạch và tài chính báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư. Tùy thuộc yêu cầu của từng dự án, thành viên tham gia Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư bao gồm đại diện Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

# Mục 2

# TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUY HOẠCH CHI TIẾT

DỰ ÁN AN NINH CẦN BẢO ĐẢM BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

# Điều 7. Trình tự, thủ tục quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước

1. Quy hoạch chi tiết đối với dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước (bao gồm cả quy hoạch chi tiết điều chỉnh) được lập theo quy trình rút gọn không phân biệt quy mô diện tích sử dụng đất của dự án (sau đây gọi tắt là quy hoạch tổng mặt bằng). Việc lập quy hoạch tổng mặt bằng đối với dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Cấp có thẩm quyền chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng của dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước là cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo phân cấp tại Thông tư này.

# 2. Việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng của dự án có thể thực hiện trước khi phê duyệt dự án đầu tư hoặc đồng thời với việc phê duyệt dự án đầu tư.

# 3. Cấp có thẩm quyền chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng giao cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc kiểm tra, đánh giá thành phần, nội dung hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng làm cơ sở xem xét, chấp thuận. Trước khi chấp thuận, quy hoạch tổng mặt bằng phải được cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp với yêu cầu kết nối hạ tầng kỹ thuật tỉnh và việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong nội dung quy hoạch; được cơ quan, tổ chức có liên quan có ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung của quy hoạch tổng mặt bằng; được cơ quan tổ chức lập quy hoạch tổng mặt bằng tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng phù hợp với các ý kiến tham gia. Việc lấy ý kiến chỉ thực hiện đối với các nội dung cần thiết phục vụ xem xét sự phù hợp về kết nối hạ tầng kỹ thuật và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến phải được xác định phạm vi cung cấp, mức độ mật và phương thức quản lý theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

# 4. Đối với dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt dự án và quyết định đầu tư (trừ dự án được quy định tại khoản 5 Điều này), Công an đơn vị, địa phương thụ hưởng công trình phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch tổng mặt bằng và chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ theo khoản 6 Điều này gửi về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để xem xét chấp thuận. Việc gửi hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) có thể thực hiện đồng thời với gửi hồ sơ dự án được quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

# 5. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt dự án và quyết định đầu tư, Công an tỉnh, thành phố thụ hưởng công trình xem xét chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và hướng dẫn của Bộ Công an.

# 6. Hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng, định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí hoạt động quy hoạch: Thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

# Mục 3

# THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

# Điều 8. Thẩm quyền và nội dung thẩm định

# 1. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì, Cục Kế hoạch và tài chính phối hợp thẩm định dự án đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư.

# 2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương tổ chức thẩm định đối với dự án được Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp quyết định đầu tư tại Điều 5 Thông tư này. Căn cứ theo tính chất, quy mô của từng dự án, trong trường hợp cần thiết Công an đơn vị, địa phương có văn bản đề nghị Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tổ chức thẩm định, thông báo kết quả để Công an đơn vị, địa phương tổ chức phê duyệt theo thẩm quyền.

# 3. Đối với dự án đầu tư công xây dựng công trình an ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư, việc thẩm định dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng; Công an đơn vị, địa phương thụ hưởng công trình có trách nhiệm phối hợp theo quy định tại Thông tư này.

# 4. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26, khoản 4 Điều 27 của Luật Xây dựng năm 2025 và quy định pháp luật khác có liên quan.

# Điều 9. Hồ sơ trình thẩm định

# Hồ sơ trình thẩm định dự án gồm: Hồ sơ theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công; các tài liệu, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của lực lượng Công an nhân dân và tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước (nếu có), được lập, quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

# Điều 10. Trình tự thẩm định

# 1. Gửi hồ sơ trình thẩm định:

a) Dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư: Người đề nghị thẩm định lập Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời gửi Tờ trình và hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

# b) Dự án được Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp quyết định đầu tư: Người đề nghị thẩm định lập Tờ trình và hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương;

c) Dự án được Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp quyết định đầu tư có hạng mục công trình phải sử dụng thiết kế mẫu của Bộ Công an, nhưng không thể áp dụng đúng mẫu: Người đề nghị thẩm định gửi hồ sơ thiết kế hạng mục công trình không áp dụng đúng mẫu về Cục Quản lý xây dựng và doanh trại để thống nhất phương án thiết kế báo cáo Bộ chấp thuận làm cơ sở trước khi phê duyệt dự án.

# d) Các dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh phải được thẩm tra thiết kế xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định.

# 2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định:

a) Từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định trong trường hợp trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định không đúng với thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Thông tư này hoặc hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

b) Tạm dừng thẩm định (không quá 1 lần) trong trường hợp: Trong thời gian 07 ngày (kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng) người đề nghị thẩm định không thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc trong thời gian nêu trên không thể khắc phục các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết quả thẩm định;

c) Trường hợp từ chối tiếp nhận hoặc tạm dừng thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng trả lại hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận, tạm dừng thẩm định và báo cáo người quyết định đầu tư. Người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại sau khi thực hiện xong các yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

d) Căn cứ tính chất đặc điểm của từng dự án cơ quan chuyên môn về xây dựng lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. Đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần lấy ý kiến Cục Kế hoạch và tài chính. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi ý kiến tham gia bằng văn bản trong thời gian không quá 07 ngày đối với dự án nhóm A, 05 ngày đối với dự án nhóm B, nhóm C kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tham gia ý kiến;

đ) Gửi văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định về thời gian thẩm định trong trường hợp hồ sơ đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

# 3. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc cơ quản, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư (trừ dự án được quy định tại khoản 4 Điều này), hồ sơ và trình tự thẩm định thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thẩm định, Công an đơn vị, địa phương thụ hưởng công trình phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan chủ trì thẩm định dự án và chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này gửi về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để có ý kiến bằng văn bản về mục tiêu, quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở, tiêu chuẩn, định mức và việc đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.

# 4. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt dự án và quyết định đầu tư, Công an tỉnh, thành phố thụ hưởng chủ động trao đổi, phối hợp tham gia ý kiến với chủ đầu tư, cơ quan chủ trì thẩm định để các nội dung của dự án đảm bảo tuân thủ quy định, phù hợp với các hướng dẫn hiện hành về tiêu chuẩn, định mức, thiết kế mẫu, yêu cầu công tác nghiệp vụ và các yêu cầu khác.

# 5. Thời gian thực hiện thẩm định, việc báo cáo kết quả thẩm định, đóng dấu, lưu hồ sơ thẩm định và phê duyệt dự án sau khi thẩm định được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng và Bộ Công an.

# 6. Báo cáo kết quả thẩm định tham khảo Mẫu số 01, Mẫu số 02, quyết định phê duyệt dự án tham khảo Mẫu số 03, Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

# Điều 11. Điều chỉnh dự án đầu tư

# 1. Việc điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 46 Luật Đầu tư công năm 2024 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15, các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 28 Luật Xây dựng năm 2025 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

# 2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư mà việc điều chỉnh dự án khác với nội dung Bộ Công an đã có ý kiến thì việc lấy ý kiến về các nội dung điều chỉnh trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

# 3. Việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

# Mục 4

# THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

# Điều 12. Quy định về việc lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan chuẩn bị dự án chịu trách nhiệm tổ chức lập thiết kế xây dựng trừ các bước thiết kế xây dựng được giao cho nhà thầu xây dựng lập theo quy định của hợp đồng.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư hoặc phân cấp quyết định đầu tư, số bước thiết kế cụ thể như sau:

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công;

b) Thiết kế hai bước gồm: thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công;

c) Thiết kế ba bước gồm: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;

3. Đối với các bước thiết kế khác (thiết kế FEED, thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế…), thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Công an.

4. Tùy theo quy mô, tính chất, yêu cầu về thời gian thực hiện của dự án và mục tiêu của dự án, người quyết định đầu tư quyết định số bước thiết kế trước hoặc khi phê duyệt dự án.

5. Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thực hiện đối với toàn bộ các công trình hoặc từng công trình của dự án hoặc từng phần của công trình theo giai đoạn thi công công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư nhưng phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung và các cơ sở tính toán giữa các giai đoạn và với thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt.

# Điều 13. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

1. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định theo quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17 và Điều 18 Thông tư này.

2. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt hoặc yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra làm cơ sở để thực hiện thẩm định trong trường hợp cần thiết.

3. Các dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh phải được thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt làm cơ sở cho việc thẩm định. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện việc thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Các cá nhân tham gia thẩm tra phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định;

b) Trong quá trình thẩm định, trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra chưa đủ cơ sở để kết luận thẩm định, đơn vị thẩm định được quyền yêu cầu bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm tra;

c) Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra quy định theo Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. Các bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

# Điều 14. Thẩm quyền và nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

1. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt đối với dự án được Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp quyết định đầu tư xây dựng tại Điều 5 Thông tư này và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thiết kế ba bước do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư.

3. Đối với các bước thiết kế còn lại (nếu có), chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết kế theo quy định tại hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Đối với dự án không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án và quyết định đầu tư: việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt thực hiện theo pháp luật về xây dựng; Công an đơn vị, địa phương thụ hưởng phối hợp theo quy định của Thông tư này.

5. Đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chi phí để bảo đảm việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế triển khai sau khi dự án được phê duyệt không vượt tổng mức đầu tư, tổng dự toán được duyệt và bảo đảm quy mô, mục tiêu, thiết kế cơ sở được duyệt.

6. Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

# Điều 15. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

# Điều 16. Trình tự thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt tại Cục Quản lý xây dựng và doanh trại

# 1. Gửi hồ sơ trình thẩm định:

a) Thiết kế xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt: Người đề nghị thẩm định lập Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời gửi Tờ trình và hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

b) Thiết kế xây dựng do Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phê duyệt: Người đề nghị thẩm định lập Tờ trình và hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này để trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương.

# 2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định:

a) Từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định trong trường hợp trình cơ quan chuyên môn về xây dựng không đúng với thẩm quyền theo quy định tại Điều 14, Điều 17 Thông tư này hoặc hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này;

b) Tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) trong trường hợp: Trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu) người đề nghị thẩm định không thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc trong thời gian nêu trên không thể khắc phục các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết quả thẩm định;

c) Trường hợp từ chối tiếp nhận hoặc tạm dừng thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng trả lại hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận, tạm dừng thẩm định và báo cáo người quyết định đầu tư. Người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại sau khi thực hiện xong các yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

d) Căn cứ tính chất đặc điểm của từng dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi ý kiến tham gia bằng văn bản trong thời gian không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tham gia ý kiến;

đ) Gửi văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định về thời gian thẩm định trong trường hợp hồ sơ trình thẩm định thiết kế đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định đến cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng xem xét, quyết định theo quy định tại Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; việc phê duyệt thiết kế xây dựng được thực hiện theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này .

4. Đối với dự án không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án và quyết định đầu tư, việc thẩm định thực hiện theo quy định từ Điều 29 đến Điều 31 Luật Xây dựng năm 2025 và quy định của pháp luật có liên quan.

5. Trong thời hạn 05 ngày trước khi có thông báo kết quả thẩm định, trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không nhận được kết quả thực hiện thủ tục phòng cháy chữa cháy theo quy định tại điểm b mục 2 Phụ lục I Thông tư này, cơ quan chuyên môn về xây dựng tạm dừng thẩm định cho đến khi nhận được kết quả thực hiện thủ tục về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

6. Thời hạn thực hiện thẩm định; việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định được thực hiện như sau:

a) Thời hạn thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của Bộ Công an.

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng đóng dấu, ký xác nhận trực tiếp vào hồ sơ thiết kế xây dựng được phê duyệt (gồm thuyết minh và bản vẽ thiết kế). Mẫu dấu phê duyệt thiết kế xây dựng quy định tại Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Việc lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 19 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

# Điều 17. Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

1. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng

a) Người quyết định đầu tư xây dựng phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước.

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.

2. Đối với dự án không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án và quyết định đầu tư: việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt thể hiện tại quyết định phê duyệt, nội dung phê duyệt theo khoản 1 Điều 48 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

4. Trường hợp công trình được lập, thẩm định theo bộ phận công trình, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt các nội dung tại khoản 1 Điều này đối với bộ phận công trình được thẩm định. Sau khi kết thúc thẩm định toàn bộ bộ phận công trình, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

# Điều 18. Điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

1. Các trường hợp được điều chỉnh thiết kế và dự toán:

a) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng được thực hiện trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Xây dựng năm 2025.

b) Việc điều chỉnh dự toán xây dựng được thực hiện trong các trường hợp:

- Điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật mà dẫn đến việc thay đổi dự toán xây dựng đã được duyệt.

- Điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Xây dựng dẫn đến việc thay đổi dự toán xây dựng đã được duyệt.

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng:

a) Cục Quản lý xây dựng và doanh trại thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng trong các trường hợp sau: Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở; điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt tổng dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt; điều chỉnh thiết kế đối với các thiết kế mẫu công trình giam giữ, công trình nghiệp vụ do Bộ Công an ban hành.

b) Các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a Khoản này, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương thẩm định trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương phê duyệt.

3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp quyết định đầu tư: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương thẩm định trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương phê duyệt.

4. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này.

5. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Đối với công trình, gói thầu chưa triển khai thực hiện hoặc chưa lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư thực hiện xác định lại dự toán xây dựng theo mặt bằng giá và các quy định tại thời điểm điều chỉnh;

b) Đối với công trình, gói thầu đã triển khai thực hiện một phần, dự toán xây dựng điều chỉnh được xác định căn cứ vào loại hợp đồng, các thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định pháp luật xây dựng về hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

6. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình điều chỉnh:

a) Các thành phần hồ sơ theo quy định tại mục 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt đã được thẩm định, phê duyệt;

b) Báo cáo tình hình thực tế thi công xây dựng công trình và lý do điều chỉnh của chủ đầu tư.

7. Thời hạn thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Thông tư này.

# Mục 5

# KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

# Điều 19. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Đối với công trình thuộc dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư: Cục Quản lý xây dựng và doanh trại kiểm tra công tác nghiệm thu.

2. Đối với công trình thuộc dự án do Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp quyết định đầu tư tại Điều 5 Thông tư này: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu.

3. Đối với công trình thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định đầu tư, việc kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện theo pháp luật về xây dựng; Công an tỉnh, thành phố hoặc đơn vị thụ hưởng công trình có trách nhiệm phối hợp theo quy định.

# Điều 20. Nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

# Mục 6

# TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG AN ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

# Điều 21. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại

1. Chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn việc thực hiện quy định về hoạt động đầu tư xây dựng công trình an ninh quy định tại Thông tư này.

2. Tham mưu đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an trong tổ chức, thực hiện kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng công trình an ninh.

3. Phối hợp với Cục Công tác chính trị đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an về hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng của Công an đơn vị, địa phương.

4. Tham gia thanh tra hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình an ninh khi có yêu cầu.

5. Phối hợp thẩm định phần xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng khi được lãnh đạo Bộ Công an giao hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chủ trì thẩm định.

6. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư này; Kiến nghị Chủ đầu tư: thu hồi, khắc phục phần giá trị do quyết định sai của mình (nếu có), điều chỉnh, hủy bỏ các nội dung quyết định có sai phạm được phát hiện thông qua quá trình kiểm tra; Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an kết quả thực hiện phân cấp hàng năm.

7. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, cho ý kiến về sự cần thiết, địa điểm, mục tiêu, quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở, tiêu chuẩn, định mức, việc đáp ứng yêu cầu về công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân theo quy định tại khoản 4 Điều 7, khoản 4 Điều 10 và khoản 2 Điều 11 Thông tư này đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 90 tỷ đồng trở lên. Thời gian nghiên cứu, tham mưu không quá 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

8. Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, tham gia ý kiến về sự cần thiết, địa điểm, mục tiêu, quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở, tiêu chuẩn, định mức, việc đáp ứng yêu cầu về công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân theo quy định tại khoản 4 Điều 7, khoản 4 Điều 10 và khoản 2 Điều 11 Thông tư này đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng. Thời gian chấp thuận, tham gia ý kiến không quá 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

# Điều 22. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, tham gia thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình khi nhận được đề nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyết định đầu tư xây dựng, chủ đầu tư gửi quyết định phê duyệt và hồ sơ kèm theo về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để theo dõi, quản lý trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày ký quyết định phê duyệt.

# Điều 23. Công an đơn vị, địa phương

1. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây dựng và Thông tư này.

2. Sau khi quyết định các nội dung được phân cấp, trong thời hạn không quá 10 ngày, Công an các đơn vị, địa phương phải gửi Quyết định phê duyệt và hồ sơ kèm theo về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để theo dõi, quản lý; đồng thời gửi các Quyết định phê duyệt về Cục Kế hoạch và tài chính để bố trí kế hoạch vốn thực hiện.

3. Hủy kết quả thẩm định, thu hồi quyết định phê duyệt theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng Bộ Công an. Thu hồi, khắc phục phần giá trị thực hiện do quyết định có sai phạm gây ra (nếu có).

4. Chủ động rà soát nhu cầu đầu tư, báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Kế hoạch và tài chính) ngay khi phát sinh nhu cầu; tích cực báo cáo chính quyền địa phương nơi đơn vị mình đóng quân để cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư và định kỳ hàng tháng báo cáo về Bộ (qua Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) cập nhật nhu cầu và tình hình hỗ trợ kinh phí của địa phương để tổng hợp, theo dõi.

5. Đối với dự án đầu tư sử dụng toàn bộ vốn ngân sách địa phương hỗ trợ, định kỳ hàng tháng kể từ khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo về Bộ (qua Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) tình hình thực hiện để tổng hợp, theo dõi.

# Chương III

# ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

# Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ….… tháng ….… năm 2026.

2. Thông tư số 07/2024/TT-BCA ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền, trình tự thực hiện một số nội dung về đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

# Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng  chưa được phê duyệt dự án trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

2. Đối với dự án đã được phê duyệt dự án, tổng mặt bằng xây dựng công trình đã được chấp thuận, phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp điều chỉnh thì thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Đối với dự án xây dựng công trình an ninh không có yêu cầu bảo đảm bí mật nhà nước, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn và pháp luật khác có liên quan.

3. Đối với dự án đã được phê duyệt dự án nhưng chưa được phê duyệt thiết kế, tổng dự toán trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

4. Đối với dự án đã được phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán trước thời ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc điều chỉnh thiết kế, dự toán, tổng dự toán thực hiện theo quy định của Thông tư này.

5. Đối với dự án đang triển khai thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định của Thông tư này.

# Điều 26. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để được hướng dẫn kịp thời./.

| Nơi nhận: - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; - Công an tỉnh, thành phố; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; - Công báo; - Lưu: VT. | BỘ TRƯỞNG Đại tướng Lương Tam Quang |  |
| --- | --- | --- |

# PHỤ LỤC I

# HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

# TRIỂN KHAI SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

# (Ban hàn kèm theo Thông tư số …./2026/TT-BCA ngày …./…./2026

# của Bộ trưởng Bộ Công an)

# Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

1. Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định tại Mục 2, đúng quy cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt, được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ trình thẩm định.

2. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt gồm:

a) Tờ trình thẩm định quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo; Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy) và các văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).

Thủ tục về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định 05 ngày;

c) Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định;

d) Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có);

đ) Dự toán xây dựng; các thông tin, số liệu có liên quan về giá, định mức, báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có) để xác định dự toán xây dựng;

e) Đối với công trình sửa chữa cải tạo, hồ sơ trình thẩm định còn phải có các nội dung: Hồ sơ khảo sát hiện trạng, Báo cáo kiểm định của tổ chức kiểm định xây dựng đánh giá về khả năng chịu lực của công trình;

g) Các tài liệu khác có liên quan đến thiết kế xây dựng để bảo đảm yêu cầu công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân./.

# PHỤ LỤC II

# NỘI DUNG, KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

# TRIỂN KHAI SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

# (Kèm theo Thông tư số ……./2026/TT-BCA ngày …./…./2026

# của Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Kiểm tra sự đầy đủ các nội dung của hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định số …../2026/NĐ-CP; Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan; Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);

2. Kiểm tra, đối chiếu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế đáp ứng yêu cầu theo quy định.

3. Đánh giá sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt tại bước dự án;

4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn với các nội dung sau:

a) Kiểm tra tính đầy đủ về các nội dung đánh giá đảm bảo yêu cầu an toàn công trình quy định tại khoản 2 Điều 23 và khoản 2 Điều 24 Nghị định số ……/2026/NĐ-CP;

b) Kiểm tra kết quả đánh giá về sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt với yêu cầu tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.

5. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường:

a) Đối chiếu, đánh giá sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt so với giấy chứng nhận thẩm duyệt và thiết kế đã được đóng thẩm duyệt hoặc kết quả thực hiện thủ tục phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

b) Kiểm tra việc thực hiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy phép môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu).

6. Đánh giá sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ.

7. Kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ dự toán xây dựng công trình thẩm định; sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định dự toán xây dựng; kiểm tra kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình của tổ chức tư vấn (nếu có); sự phù hợp của việc xác định khối lượng chủ yếu của công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình theo quy định; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thi công công trình và mặt bằng giá thị trường; phân tích, đánh giá mức độ, nguyên nhân tăng, giảm của các khoản mục chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

8. Kết quả thẩm định phải có các nội dung đánh giá về việc đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định theo quy định và kết luận về toàn bộ nội dung thẩm định.

PHỤ LỤC III

CÁC MẪU VĂN BẢN KÈM THEO

# (Kèm theo Thông tư số …./2026/TT-BCA ngày …./…./2026của Bộ trưởng Bộ Công an)

| STT | MẪU BIỂU | TRÍCH YẾU MẪU BIỂU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu số 01 | Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng |  |
| 2 | Mẫu số 02 | Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng |  |
| 3 | Mẫu số 03 | Quyết định phê duyệt dự án |  |
| 4 | Mẫu số 04 | Quyết định phê duyệt dự án đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng |  |
| 5 | Mẫu số 05 | Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt |  |
| 6 | Mẫu số 06 | Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt |  |
| 7 | Mẫu số 07 | Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt |  |
| 8 | Mẫu số 08 | Mẫu dấu phê duyệt thiết kế xây dựng |  |